## Concentrado
Núm. | I S B N | Serie | Título | Subtítulo | Grado escolar | Autores | Formato | No Pág. | No Unidad | No Lecc. | No Plieg. | Captura Edic. | Revisión Ortog. | Revisión Técnica | Impri mátur | Avance Maq. | Diagra. | Diseño | Avance Diseño | Plataf. digital | QR dinámico | Avance Platafo. | Estatus edición | Año edic. | Observaciones
1 |  | Vivir | Orientaciones Did. Edén 1 | Vivir el regalo de Dios | 1o Pree. | José Antonio Andrade | Carta | 256 | 6 | 6 | 16 | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
2 |  | Vivir | Edén 1 (alumno) | Vivir el regalo de Dios | 1o Pree. | José Antonio Andrade | Carta | 88 | 6 | 6 | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
3 |  | Vivir | Orientaciones Did. Edén 2 | Vivir la amistad de Dios | 2o Pree. | José Antonio Andrade | Carta | 256 | 6 | 6 | 16 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
4 |  | Vivir | Edén 2 (alumno) | Vivir la amistad de Dios | 2o Pree. | José Antonio Andrade | Carta | 88 | 6 | 6 | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
5 |  | Vivir | Orientaciones Did. Edén 3 | Vivir la vida de Dios | 3o Pree. | José Antonio Andrade | Carta | 256 | 6 | 6 | 16 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
6 |  | Vivir | Edén 3 (alumno) | Vivir la vida de Dios | 3o Pree. | José Antonio Andrade | Carta | 88 | 6 | 6 | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
7 | 978-607-8612-95-6 | Vivir | Kerigma 1 | Vivir la Creación | 1o Prim. | Arturo Urrutia Cuen | Carta | 160 | 6 | 40 | 10 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
8 | 978-607-8672-04-2 | Vivir | Kerigma 2 | Vivir la vida | 2o Prim. | Arturo Urrutia Cuen | Carta | 160 | 6 | 40 | 10 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
9 | 978-607-8672-02-8 | Vivir | Kerigma 3 | Vivir la amistad | 3o Prim. | Rocío del Carmen Cano Cruz | Carta | 168 | 6 | 40 | 10.5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
10 | 978-607-8672-03-5 | Vivir | Kerigma 4 | Vivir la celebración | 4o Prim. | Rocío del Carmen Cano Cruz | Carta | 168 | 6 | 40 | 10.5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
11 | 978-607-8612-97-0 | Vivir | Kerigma 5 | Vivir la vocación | 5o Prim. | Alejandro Navarro Franco | Carta | 168 | 6 | 40 | 10.5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
12 | 978-607-8672-00-4 | Vivir | Kerigma 6 | Vivir el testimonio | 6o Prim. | Alejandro Navarro Franco | Carta | 168 | 6 | 40 | 10.5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
13 | 978-607-8672-01-1 | Vivir | Kairós 1 | Vivir el ser humano | 1o Sec. | María del Pilar Ochoa Méndez | Carta | 232 | 5 | 40 | 14.5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
14 | 978-607-9612-96-3 | Vivir | Kairós 2 | Vivir la familia | 2o Sec. | Mónica Orozco Lozano | Carta | 232 | 5 | 40 | 14.5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
15 | 978-607-8672-05-9 | Vivir | Kairós 3 | Vivir la comunidad | 3o Sec. | Alejandra Calleja Cantú | Carta | 232 | 5 | 40 | 14.5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
16 | 978-607-8672-07-3 | Vivir | Tikva 1 | Vivir la moral | 1o Bach. | Edgar Tramón González | Carta | 232 | 5 | 40 | 14.5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
17 | 978-607-8672-06-6 | Vivir | Tikva 2 | Vivir los valores | 2o Bach. | Ernesto Tress Yánez | Carta | 232 | 5 | 40 | 14.5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
18 | 978-607-8672-08-0 | Vivir | Tikva 3 | Vivir en sociedad | 3o Bach. | Alejandro Mejía Pereda | Carta | 232 | 5 | 40 | 14.5 | 100% | 100% | 100% | 1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020 | En promoción
19 |  | Vivir | Orientaciones Did. Kerigma | Guía del maestro 1 | Prim. | José Antonio Andrade | Carta | 160 | 5 | 5 | 10 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020
20 |  | Vivir | Orientaciones Did. Kairós | Guía del maestro 2 | Sec. | José Antonio Andrade | Carta | 160 | 5 | 5 | 10 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020
21 |  | Vivir | Orientaciones Did. Tikva | Guía del maestro 3 | Bach. | José Antonio Andrade | Carta | 160 | 5 | 5 | 10 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2020
22 |  | Misal | Un regalo de Fe A | Ciclo A | General | José Antonio Andrade | 1/2 carta | 440 | 1 | 1 | 27.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 2020
23 |  | Misal | Un regalo de Fe B | Ciclo B | General | José Antonio Andrade | 1/2 carta | 448 | 1 | 1 | 28 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 66.67% | 2021
24 |  | Misal | Un regalo de Fe C | Ciclo C | General | José Antonio Andrade | 1/2 carta | 440 | 1 | 1 | 27.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2022
25 |  | Misal | Un regalo de Fe ABC | Ciclo perpetuo | General | José Antonio Andrade | 1/2 carta | 712 | 3 | 3 | 44.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2050
26 |  | Parroquial | 2o Sacramento-1 | Primera Eucaristía 1 | Parroquia | José Antonio Andrade | Carta | 304 | 5 | 38 | 19 | 100% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 2021
26 |  | Parroquial | 2o Sacramento-2 | Primera Eucaristía 2 | Parroquia | José Antonio Andrade | Carta | 304 | 5 | 38 | 19 | 100% | 50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 2021
27 |  | Parroquial | 3er Sacramento | Confirmación de Fe | Parroquia | José Antonio Andrade | Carta | 240 | 6 | 60 | 15 | 10% | 0% | 0% | 0% | 3.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111% | 2021
28 |  | Parroquial | 5o Sacramento | Matrimonio de amor | Parroquia | José Antonio Andrade | Carta | 160 | 6 | 40 | 10 | 10% | 0% | 0% | 0% | 3.333% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111% | 2021
29 |  | Vivir | Flash card Kerigma 1 | Flash card Modulo 1 | 1-2 Prim. | José Antonio Andrade | Carta | 164 | 12 | 80 | 10.25 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
30 |  | Vivir | Flash card Kerigma 2 | Flash card Modulo 2 | 3-4 Prim. | José Antonio Andrade | Carta | 164 | 12 | 80 | 10.25 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
31 |  | Vivir | Flash card Kerigma 3 | Flash card Modulo 3 | 5-6 Prim. | José Antonio Andrade | Carta | 164 | 12 | 80 | 10.25 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
32 |  | MCSJ | Anexo mcsj 01 | Vivir la Fe de san José | 1o Prim. | José Antonio Andrade | Carta | 16 | 1 | 4 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
33 |  | MCSJ | Anexo mcsj 02 | Vivir la misión Josefina | 2o Prim. | José Antonio Andrade | Carta | 16 | 1 | 4 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
34 |  | MCSJ | Anexo mcsj 03 | Vivir la familia Josefina | 3o Prim. | José Antonio Andrade | Carta | 16 | 1 | 4 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
35 |  | MCSJ | Anexo mcsj 04 | Vivir el servicio Josefino | 4o Prim. | José Antonio Andrade | Carta | 16 | 1 | 4 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
36 |  | MCSJ | Anexo mcsj 05 | Vivir el carisma Josefino | 5o Prim. | José Antonio Andrade | Carta | 16 | 1 | 4 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
37 |  | MCSJ | Anexo mcsj 06 | Vivir el modelo de José y María | 6o Prim. | José Antonio Andrade | Carta | 16 | 1 | 4 | 1 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
38 |  | MCSJ | Anexo mcsj 07 | Vivir la Fe en comunidad | 1o Sec. | José Antonio Andrade | Carta | 24 | 1 | 4 | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
39 |  | MCSJ | Anexo mcsj 08 | Vivir el apostolado Josefino | 2o Sec. | José Antonio Andrade | Carta | 24 | 1 | 4 | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
40 |  | MCSJ | Anexo mcsj 09 | Vivir los valores Josefinos | 3o Sec. | José Antonio Andrade | Carta | 24 | 1 | 4 | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
41 |  | MCSJ | Anexo mcsj 10 | Vivir el apostolado de san José | 1o Bach. | José Antonio Andrade | Carta | 24 | 1 | 4 | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
42 |  | MCSJ | Anexo mcsj 11 | Vivir el modelo de san José | 2o Bach. | José Antonio Andrade | Carta | 24 | 1 | 4 | 1.5 | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 2020
43 |  | MCSJ | Anexo mcsj 12 | Vivir la vocación de san José | 3o Bach. | José Antonio Andrade | Carta | 24 | 1 | 4 | 1.5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 2020

## Análisis
Proyeto de Series
Etiquetas de fila | Subtítulo
Parroquial | 4
Total general | 4
Desarrollo y avance de proyectos en edición
Título | Revisión-Tec. | Revisión-Ort. | Prom -Avan. | Prom. Estatus
3er Sacramento | 0% | 0% | 3.333% | 1.111%
5o Sacramento | 0% | 0% | 3.333% | 1.111%
2o Sacramento-1 | 0% | 50% | 50% | 16.67%
2o Sacramento-2 | 0% | 50% | 50% | 16.67%
Total general | 0% | 25% | 26.67% | 8.889%
Desarrollo y avance de proyectos e diseño
Etiquetas de fila | Diagra. | Diseño | Plataf. | QR | Estatus-Dise.
Confirmación de Fe | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111%
Matrimonio de amor | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111%
Primera Eucaristía 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67%
Primera Eucaristía 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67%
Total general | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.889%
Desarrollo y avance de plataforma digital
Etiquetas de fila | Plataf. Dig. | QR. Nvo. | Estatus-Plat.
Confirmación de Fe | 0% | 0% | 1.111%
Matrimonio de amor | 0% | 0% | 1.111%
Primera Eucaristía 1 | 0% | 0% | 16.67%
Primera Eucaristía 2 | 0% | 0% | 16.67%
Total general | 0% | 0% | 8.889%
Desarrollo y avance de edición general
Etiquetas de fila | Rev. Ort. | Rev. Tec. | Imprimátur | Diagra. | Diseño | Plataf. Dog. | QR. Dinám. | Estatus-final
3er Sacramento | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111%
5o Sacramento | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.111%
2o Sacramento-1 | 50% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67%
2o Sacramento-2 | 50% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67%
Total general | 25% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.889%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Dashbor
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.